## 요약
데이터 보완 요청 요약
요청 구분 | 방글라데시 | 베트남 | 합계
지역 단위 자료 추가 | 26 | 0 | 26
해당 없음 명시 | 5 | 0 | 5
값 정정 | 8 | 4 | 12
칸 분리·정리 | 5 | 1 | 6
합계 | 44 | 5 | 49
지역 단위 자료 추가: 지도에 주(Division)별로 표시하려면 원자료에 지역 값이나 사업지 주가 있어야 하는 항목
해당 없음 명시: 방글라데시에 대상 자체가 없거나 원천에 값이 없는 항목 — 메타 비고에 원천·조회일과 함께 기재
값 정정: 납품 값이 원천·경계와 맞지 않는 항목
칸 분리·정리: 값은 있으나 칸이 섞여 있어 화면에서 쓸 수 없는 항목
제출 기준: 칸 이름·시트 구조는 기존 납품 형식을 유지하고, 추가 칸은 표의 '제출 형식'에 적힌 이름을 사용

## 방글라데시
방글라데시 — 2026-10-04
노란 칸(H·I열)만 용역사가 기재합니다. 예: H열 '정정본 제출 — D-025_민간 인프라 사업_v2.xlsx, 사업지_행정구역 67행 기재', I열 '2026-10-10'.
번호 | 코드 | 데이터명 | 요청 구분 | 현재 납품 상태(근거) | 요청 내용 | 제출 형식 | 조치 결과(용역사 기재) | 제출일(용역사 기재)
1 | A-013 | NDC-SDG 지역조치 | 지역 단위 자료 추가 | NDC-SDG 연계 220행 모두 지역 표기 없음(전국) | NDC 조치 중 대상 지역이 명시된 조치에 대상 주(Division)를 기재. 원문에 지역이 없는 조치는 '전국'으로 기재 | 기존 파일에 '대상_행정구역(Division)' 칸 추가
2 | A-022 | 전력공급 신뢰도 | 지역 단위 자료 추가 | SAIDI·SAIFI 34행이 전국 대표값만 있음 | 배전사업자(BPDB·DPDC·DESCO·WZPDCL·NESCO·BREB 등)별 SAIDI·SAIFI와 각 사업자의 관할 주(Division)를 기재. 원천에 사업자별 값이 없으면 '해당 없음'과 확인한 원천명 기재 | 관측값 시트에 사업자별 행 추가 + 관할 주 칸
3 | A-025 | CCS 시설·실증 및 후보지역 | 해당 없음 명시 | CCS 시설·사업 1행, 좌표·지역 없음(IEA CCUS 데이터베이스 방글라데시 0건) | 방글라데시에 등재된 CCS 시설·사업이 없음을 메타(2_meta_info) 비고에 '해당 없음 — 원천 IEA CCUS Projects Database(조회일) 등재 0건'으로 명시 | 메타 비고 수정본
4 | A-027 | 교통 인프라(도로·철도) | 지역 단위 자료 추가 | 도로·철도가 구분별 전국 건수 69행으로만 납품(선형 없음) | OSM 고속도로·간선도로·주요도로·철도 선형을 베트남 A-027과 같은 구조(구분·이름·길이 km·OSM ID)로 제출 | GeoJSON(EPSG:4326) + 추출일·태그 기준 메타
5 | B-021 | 지역 취약성(GVI) | 지역 단위 자료 추가 | GDL 하위지역 23개 권역 값(8,530행) — 권역이 여러 구(District)를 묶은 단위라 주(Division) 경계와 대응 불가 | GDL 권역 코드(BGDr2xx)별 구성 구(District) 대응표를 제출(권역명에 적힌 구 이름 기준). 가능하면 GDL 공식 권역 경계(Shapefile) 사용 조건과 함께 제출 | 대응표(권역코드·구 이름·주) xlsx + 경계 파일(선택)
6 | B-044 | 핵심광물 부존 | 지역 단위 자료 추가 | 광종별 전국 부존 여부 21행, 광산 위치 없음 | 광산 위치는 B-048(주요 광산)과 연결되므로, 광종별 행에 해당 광산이 B-048에 있으면 B-048 레코드 ID를 기재하고, 없으면 '해당 광산 없음'으로 기재 | 기존 파일에 'B-048_연계_레코드ID' 칸 추가
7 | B-046 | 광물 매장량 | 해당 없음 명시 | 광종별 전국 매장량 21행 — USGS 자료에 방글라데시 값 없음 | USGS MCS에 방글라데시 행이 없음을 메타 비고에 원천·조회판(연도)과 함께 '해당 없음'으로 명시 | 메타 비고 수정본
8 | B-047 | 광물 생산량 | 해당 없음 명시 | 광종별 전국 생산량 21행 — USGS 자료에 방글라데시 값 없음 | B-046과 같은 방식으로 '해당 없음' 명시 | 메타 비고 수정본
9 | C-003 | 국가적응계획 지역과제 | 지역 단위 자료 추가 | NAP 27행이 모두 '전국' | NAP 우선 조치 중 대상 지역(주 또는 해안·하오르 등 원문 지역)이 적힌 조치에 대상 주(Division)를 기재. 원문 지역명은 '원문_지역명' 칸에 그대로 기재 | 기존 파일에 '대상_행정구역(Division)'·'원문_지역명' 칸 추가
10 | C-006 | JCM 사업 | 지역 단위 자료 추가 | 양자협정·국내체계·CDM 전환 16행이 모두 국가 수준, 전환 활동은 사업 소재지 미기재 | CDM 전환 활동(사업) 행에 사업 소재 주(Division)를 CDM 사업설계서(PDD) 기준으로 기재 | 기존 파일에 '사업지_행정구역' 칸 추가
11 | C-012 | PPP 사업 이력 | 지역 단위 자료 추가 | PPP 법·조달 체계 75행, 개별 PPP 사업과 소재지 없음 | PPP 당국(PPPA) 사업 목록의 개별 사업과 소재 주(Division)를 레코드로 추가 | 레코드형(1.2_entity) 시트에 사업 행 추가
12 | C-013 | 외국인 투자 규정(지역 특별 인센티브) | 지역 단위 자료 추가 | 외국인 투자 규정 77행이 전국 일괄 적용 | 경제특구(BEZA 경제특구, BEPZA 수출가공구)별 인센티브와 소재 주(Division)를 레코드로 추가 | 레코드형 시트에 특구 행 추가(특구명·소재 주·인센티브)
13 | C-017 | 재생에너지 투자 인센티브 | 해당 없음 명시 | 지역 2단계 소득세 감면이 2024-06-30 설립분까지로 만료, 현재 '지역무관' | 현재 시행 중인 지역별 인센티브가 없음을 메타 비고에 근거 고시(NBR SRO 번호)와 함께 '해당 없음'으로 명시 | 메타 비고 수정본
14 | C-022 | 탄소시장 대상시설 업종 구성 | 해당 없음 명시 | 탄소시장(ETS) 미가동 — 준비도 서술만 있음 | 배출권거래제 대상시설이 없음을 메타 비고에 '해당 없음(ETS 미도입, 확인 원천·일자)'으로 명시 | 메타 비고 수정본
15 | C-024 | REDD+ 사업 참여지역 | 지역 단위 자료 추가 | REDD+ 7행이 국가 전략 단계로만 기재 | REDD+·산림 감축 사업(FCPF·UN-REDD 등)의 대상 지역을 주(Division)로 기재. 대상 사업이 없으면 '해당 없음' 명시 | 기존 파일에 '대상_행정구역' 칸 추가
16 | D-008 | 지역 기후예산 | 지역 단위 자료 추가 | 기후예산 17행이 부처별 배분액(전국)뿐 | 주·지방정부(City Corporation 등)별 기후 관련 예산이 원천에 있으면 행정구역별로 추가. 없으면 '해당 없음 — 재무부 기후예산보고서는 부처 단위만 공표'로 명시 | 관측값 시트에 행정구역별 행 추가 또는 메타 비고
17 | D-018 | 적응기금 사업 | 지역 단위 자료 추가 | 적응기금 사업 4행, 지역이 'Asia-Pacific'뿐 | 방글라데시 대상 사업의 사업 대상 주(Division)를 사업 문서 기준으로 기재 | 기존 파일에 '사업지_행정구역' 칸 추가
18 | D-020 | GCF 사업 | 지역 단위 자료 추가 | GCF 사업 10행, 사업지 행정구역 칸이 모두 비어 있음(다국가 사업 포함) | 방글라데시 대상 사업의 대상 지역을 GCF 사업 문서(Funding Proposal) 기준으로 주(Division)로 기재. 다국가 사업은 '다국가'로 기재 | 기존 '사업지_행정구역' 칸 채움
19 | D-026 | 보증 지원사업 | 지역 단위 자료 추가 | MIGA 보증 17행, 사업 소재지 없음 | 보증 대상 사업의 소재 주(Division)를 MIGA 사업 공개문서(ESRS) 기준으로 기재 | 기존 파일에 '사업지_행정구역' 칸 추가
20 | E-001 | CTCN 참여기관 | 지역 단위 자료 추가 | CTCN 참여기관 11행, 주소·소재지 칸 없음(웹사이트만) | 기관별 사무소 주소와 소재 주(Division)를 기재 | 기존 파일에 '사무소_주소'·'소재_행정구역' 칸 추가
21 | E-020 | 한국 지원사업 | 지역 단위 자료 추가 | 한국 지원사업 9행, 활동지역 칸 없음 | 지원사업별 방글라데시 내 활동지역(주)을 기재. 국가 단위 지원이면 '전국'으로 기재 | 기존 파일에 '활동_행정구역' 칸 추가
22 | D-014 | EDCF 사업 | 지역 단위 자료 추가 | EDCF 94행 중 사업지 주가 적힌 행 15행(79행 미기재) | 사업지가 원문(사업명·사업설명)에 적힌 사업은 '사업지_행정구역'에 주(Division)를 기재. 전국·다지역 사업은 '전국' 또는 해당 주를 모두 기재 | 기존 '사업지_행정구역' 칸 채움
23 | D-015 | 한국 ODA 사업 | 지역 단위 자료 추가 | ODA Korea 1,427행 중 주가 적힌 행 19행 | D-014와 같은 기준으로 '사업지_행정구역' 기재 | 기존 칸 채움
24 | D-016 | 부처·지자체 ODA | 지역 단위 자료 추가 | 부처·지자체 ODA 370행 중 주가 적힌 행 3행 | D-014와 같은 기준 | 기존 칸 채움
25 | D-017 | 사업 입찰·공모 | 지역 단위 자료 추가 | 입찰·공모 300행 중 주가 적힌 행 16행 | D-014와 같은 기준 | 기존 칸 채움
26 | D-019 | 기술지원 사업 | 지역 단위 자료 추가 | CTCN 기술지원 7행 중 주가 적힌 행 1행 | D-014와 같은 기준 | 기존 칸 채움
27 | D-021 | 국제기구·MDB 사업 | 지역 단위 자료 추가 | 국제기구·MDB 542행 중 주가 적힌 행 26행 | D-014와 같은 기준 | 기존 칸 채움
28 | D-022 | MDB·DFI 금융 | 지역 단위 자료 추가 | MDB·DFI 336행 중 주가 적힌 행 47행 | D-014와 같은 기준 | 기존 칸 채움
29 | D-023 | 기후기금 사업 | 지역 단위 자료 추가 | 기후기금 119행 중 주가 적힌 행 3행 | D-014와 같은 기준 | 기존 칸 채움
30 | D-025 | 민간 인프라 사업 | 지역 단위 자료 추가 | PPI 67행 '위치' 칸이 자유 기술 — 26행은 주를 특정할 수 없음(예: Meghnaghat, Haripur, Ghorasal, Teknaf, 'Nationwide', 철자 변형 Manikgonj·Hobigonj·Bahmanbaria) | '사업지_행정구역' 칸을 추가해 주(Division)를 기재(여러 주면 모두). '위치' 원문은 유지 | 기존 파일에 '사업지_행정구역' 칸 추가
31 | C-008 | 국제 이니셔티브 | 지역 단위 자료 추가 | 참여 행위자 96행 중 도시 9행만 위치 특정 가능(Singra는 상위 구 미상) | 도시·지방정부 행위자에 소속 주(Division)를 기재 | 기존 파일에 '소속_행정구역' 칸 추가
32 | B-030 | 산림 이득 | 값 정정 | GFW 산림 이득 값이 GADM 3.6(7개 주) 기준인데 GADM 4.1 키(BGD.3_1 다카)에 연결 — 다카 행 분석대상면적 3,097,287 ha(약 30,973 km²)가 현 다카 경계 20,365 km²보다 큼, 마이멘싱 행 값 없음 | 8개 주(GADM 4.1) 기준으로 재산출해 제출. 재산출이 불가하면 7개 주 기준임을 레코드 키·메타에 명시(다카=현 다카+마이멘싱) | 정정본 파일
33 | B-031 | 산림 총면적 | 값 정정 | B-030과 같음(수관 면적) | B-030과 같음 | 정정본 파일
34 | B-032 | 수관피복률 | 값 정정 | B-030과 같음(수관 피복률) | B-030과 같음 | 정정본 파일
35 | B-017 | 물 스트레스 | 값 정정 | Aqueduct 물스트레스 10개 계열 전부에서 바리살과 쿨나 값이 같음(기준 0.375077348), 마이멘싱 없음 | 원천 순위표(주별) 값과 대조해 정정. 원천이 두 주에 같은 값을 주면 원천 표·쪽을 메타에 기재 | 정정본 또는 메타 비고
36 | B-024 | 농업용수 대리지표 | 값 정정 | 주별 관개면적 합 8.71백만 ha(전국 합계 21,530천 에이커)로 라지샤히 2,029,500 ha가 주 면적보다 큼 | 원천(BBS 농업통계연보 표 7.6) 값이 작기별 합계(총관개)인지 순관개면적인지 '값의_성격'에 명시 | 기존 파일 '값의_성격' 수정
37 | D-012 | 외국기업 진출 | 값 정정 | '외국기업 진출' 107곳 중 소유국이 외국인 곳 9곳, 방글라데시 24곳, 미상 73곳 | 요소 정의(외국기업 진출)에 맞는 레코드만 남기거나, 소유국 칸을 채워 외국 소유 여부를 구분 | 정정본 파일
38 | A-028 | 수자원 시설 | 값 정정 | 수자원 시설에 나무 100곳(Mango Tree 등)·산봉우리 16곳·학교·식당 등 OSM 오분류 포함 | 수자원·해안 지물 태그(waterway·natural=water·man_made=dam/pier 등)만 남기고 나머지 제외 | 정정본 파일 + 사용 태그 목록
39 | A-023 | 발전소 | 칸 분리·정리 | 명칭 칸에 설비용량('510'), 연료·용량이 공용 번호 열, 준공연도·원천이 비고 문장에만 있음 | 명칭·주연료·설비용량(MW)·준공연도·소유자·원천 칸을 분리해 기재(베트남 A-023과 같은 칸) | 정정본 파일
40 | D-015 | 한국 ODA 사업 | 칸 분리·정리 | 사업명에 기간·금액·기관 메모가 붙어 있음(예: '…(2015-2017/272백만원/CPP/아드라코리아/phase2)') | 사업명과 사업기간·금액·수행기관을 별도 칸으로 분리(D-016·D-017 같은 형식 포함) | 정정본 파일
41 | E-002 | DNA 협력창구 | 칸 분리·정리 | 기관명 칸에 CDM 사업명 11행이 들어 있음 | 기관(DNA) 행과 CDM 전환 활동 행을 구분하고, 활동 행은 '사업명' 칸에 기재 | 정정본 파일
42 | B-028 | 하천유량 | 칸 분리·정리 | 하천유량 지점 61곳 중 58곳의 이름이 'HydroBASINS MAIN_BAS 4080025450' 같은 코드 | 관측소명 또는 하천명·지점 설명을 '지점명' 칸에 기재(코드는 별도 칸) | 정정본 파일
43 | C-025 | 탄소크레딧 사업 | 칸 분리·정리 | 탄소크레딧 사업 11건이 다카 한 좌표에 겹침(전국 묶음 사업·등록 주소 좌표) | 좌표 성격(사업장/등록 주소/전국 묶음)을 '좌표_성격' 칸에 기재 | 기존 칸 채움
44 | 공통 | 전체 항목 | 값 정정 | 카탈로그 최신연도 117개 항목이 2026(수집·입고 연도로 보임) | 각 항목의 자료 기준연도(원천 값의 연도)를 메타 '기준연도'에 기재 | 메타 수정본

## 베트남
베트남 — 2026-10-04
노란 칸(H·I열)만 용역사가 기재합니다. 예: H열 '정정본 제출 — D-025_민간 인프라 사업_v2.xlsx, 사업지_행정구역 67행 기재', I열 '2026-10-10'.
번호 | 코드 | 데이터명 | 요청 구분 | 현재 납품 상태(근거) | 요청 내용 | 제출 형식 | 조치 결과(용역사 기재) | 제출일(용역사 기재)
1 | D-023 | 기후기금 사업 | 값 정정 | 같은 GCF 사업(CARe Hue)이 이름만 달리 2행으로 수록 | 같은 사업은 1행으로 정리하거나 두 행에 같은 사업 ID(GCF Ref) 기재 | 정정본 파일
2 | E-001 | CTCN 참여기관 | 칸 분리·정리 | 참여기관 레코드명에 개인 이름(Mai Van Trinh) 1건 | 레코드명을 소속 기관명으로 바꾸고 개인 이름은 담당자 칸(공개 대상 아님)으로 이동 | 정정본 파일
3 | D-014 | EDCF 사업 | 값 정정 | 같은 사업이 연도별로 여러 행(예: 꽝빈성 태양광 발전사업 CRS 2011001124가 3행)이라 지역 값(사업 수 5)과 사업 목록(3건)이 다름 | 행마다 연도·집행 구분 칸을 두고, 사업 수를 세는 기준(CRS 번호)을 메타에 명시 | 정정본 파일
4 | A-022 | 전력공급 신뢰도 | 값 정정 | 성·시 값이 전력공사 권역값을 성마다 복사 | 성·시 단위 원천 값이 없으면 권역 단위로만 제출하고 '권역값' 명시 | 정정본 또는 메타 비고
5 | D-008 | 지역 기후예산 | 값 정정 | 성 단위 기후지출이 3개 성, 2010–2013년뿐 | 최근 연도 성 단위 자료가 원천에 있으면 추가, 없으면 '해당 없음(원천·조회일)' 명시 | 추가본 또는 메타 비고